БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 30 серпня 2018 року № 2562-55-VII

Про внесення змін до Програми запобігання злочинності

«Безпечне місто Біла Церква» (СМАРТ-СІТІ: Безпека) на

2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради

від 01 грудня 2016 року № 380-20-VII (зі змінами)

Розглянувши звернення депутата Білоцерківської міської ради Короля А.П. від 27 липня 2018 року, відповідно до частини 1 статті 59, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішень міської ради від 24 березня 2016 року № 123-08-VII «Про затвердження Стратегії розвитку міста Біла Церква на період до 2025 року», від 25 грудня 2015 року № 23-03-VІІ «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Біла Церква на 2016 рік» та від 13 червня 2017 року № 924-33-VII«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22 грудня 2016р. № 386-22-VІІ «Про бюджет м. Біла Церква на 2018 рік»», з метою здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки громадян та захисту важливих об’єктів міста, міська рада вирішила:

1. Внести зміни до розділу 5 «Заходи з реалізації Програми у 2016-2018 роках» Програми запобігання злочинності «Безпечне місто Біла Церква» (СМАРТ-СІТІ: Безпека) на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 01 грудня 2016 року № 380-20-VII (зі змінами), та викласти його в новій редакції:

**5. Заходи з реалізації Програми у 2016-2018 роках**

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Виділення коштів | Джерела фінансування | Термін виконання | Відповідальні особи |
| 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік |
| 1 | Створення міської робочої групи з реалізації організаційно-технічних заходів щодо створення Системи «Безпечне місто (СМАРТ-СІТІ: Безпека) Біла Церква» |  |  |  | Не потребує фінансування | Вересень 2016 року | Заступник міського голови |
| 2 | Проведення відбору профільних фірм для виконання процедури закупівлі послуг |  |  |  | Не потребує фінансування | листопад 2016 року | Робоча група |
| 3 | Визначення та затвердження основних вимог до Системи для подальшого розроблення Технічного завдання на її розробку та впровадження |  |  |  | Не потребує фінансування | жовтень – листопад 2016 року | Робоча група  |
| 4 | Визначення переліку критично важливих об’єктів та об’єктів захисту міста для встановлення Системи з урахуванням пріоритетності включення їх у Систему та визначенням конкретних місць установки відеокамер  |  |  |  | Не потребує фінансування | жовтень 2016 року | Білоцерківський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Київській областіспільно з Департамент житлово-комунального господарства |
| 5 | Погодження місць розміщення засобів відеоспостереження з власниками приміщень, об’єктів |  |  |  | Не потребує фінансування | Жовтень2016 року | Робоча група спільно з Департамент житлово-комунального господарства |
| 6 | Розробка Технічного завдання на створення Системи  | 50 |  |  | Міський бюджет | Жовтень2016 року | Виконавчий комітет міської ради |
| 7 | Розробка проектно-кошторисної документації  | 50 |  |  | Міський бюджет | Протягом 2016 року | Виконавчий комітет міської ради |
| 8 | Будівництво 1-ї черги моніторингового центру, який підключено до головного серверного комплексу (далі – ГСК) ІСВСА “БМ Біла Церква” (у т.ч. ПКД) |  | 100 | 1390 | Міський бюджет | Протягом 2017 -2018 року | Виконавчий комітет міської ради |
| 9 | Будівництво 1-ї черги базової система відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики (далі – СВCА) ІСВСА “БМ Біла Церква” (у т.ч. ПКД) |  | 100 | 1578,3 | Міський бюджет | Протягом 2017 -2018 року | Виконавчий комітет міської ради |
| 10 | Будівництво 2-ї черги моніторингового центру та ситуаційного центру, які підключено до ГСК ІСВСА “БМ Біла Церква” (у т.ч. ПКД) |  |  | 1252,8 | Міський бюджет | Протягом 2018 року | Виконавчий комітет міської ради |
| 11 | Будівництво 2-ї черги базової СВCА ІСВСА “БМ Біла Церква”(у т.ч. ПКД) |  |  | 1450 | Міський бюджет | Протягом 2018 року | Виконавчий комітет міської ради |
| 12 | Встановлення кнопок тривожної сигналізації в закладах освіти комунальної власності, комунальних закладах охорони здоров’я та закладах позашкільної освіти комунальної власності | 50 | 100 | 514 | Міський бюджет | 2018 рік | Управління освіти та науки Білоцерківської міської ради, Управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради та Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради |
| 100 | 200 |  | Інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| 13 | Створення єдиної локальної мережі  |  | 50 |  | Міський бюджет | 2017-2018 роки | Виконавчий комітет міської ради |
|  | 100 |  | Інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| 14 | Система зважування транспорту в русі (10 місць в’їзду в місто) |  | 9321 |  | Міський бюджет | 2016-2018 роки | Виконавчий комітет міської ради |
|  | 27964 |  | Інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| 15 | Система бездротового зв’язку «Пункт зважування – Ситуаційний центр» |  | 73 |  | Міський бюджет | 2016-2018 роки | Виконавчий комітет міської ради |
|  | 217 |  | Інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| 16 | «Розумна та безпечна школа»Будівництво систем охоронноїсигналізації та оповіщення в закладах освіти (у т. ч. ПКД)  |  | 1250 | 1150 | Міський бюджет | 2016-2018 роки | Управління освіти та науки Білоцерківської міської ради |
|  | 1750 | 100 | Інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| 17 | Інтерактивна мапа правопорушень |  | 80 |  | Міський бюджет | 2016-2018 роки | Виконавчий комітет міської ради |
|  | 50 |  | Інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| 18 | Оснащення об’єктів громадського призначення пристроями замикання шляхів евакуації (пілотний проект на 4 об’єкти) |  | 140 |  | Міський бюджет | 2016-2018 роки | Виконавчий комітет міської ради |
|  | 1531 |  | Інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| 19 | Теплозбереження, контроль відвідувань та безпека внутрішніх приміщень дитячих закладів |  | 60 |  | Міський бюджет | 2016-2018 роки | Виконавчий комітет міської ради |
|  | 178 |  | Інші джерела, не заборонені чинним законодавством |
| 20 | Розробка технічного завдання на створення Єдиної Системи Інформаційних Ресурсів міста Біла Церква |  |  | 195 | Міський бюджет | Квітень травень 2018 року | Виконавчий комітет міської ради |
| 21 | Будівництво Єдиної Системи Інформаційних Ресурсів міста Біла Церква, включаючи підсистеми:Геопортал міста, Комунальна реклама, Інтеграції інформації Реєстру об’єктів зовнішньої реклами, Інвестиційні об’єкти, Розумні дороги, моніторинг стану доріг (розриття, ремонти, посипання),Ведення бази геопросторових даних об’єктів туризму,Управління пайовою участю, Управління Комунальним майном (в т. ч. ПКД) |  |  | 1305 | Міський бюджет | Протягом 2018 року | Виконавчий комітет міської ради |
| **22** | Підключення ліній зв’язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики у м. Біла Церква |  |  | 70,6 | Міський бюджет | Протягом 2018 року | Виконавчий комітет міської ради |
| **23** | Обслуговування ліній зв’язку до системи відео- й аудіоспостереження та відео- й аудіоаналітики у м. Біла Церква |  |  | 44,2 | Міський бюджет | Протягом 2018 року | Виконавчий комітет міської ради |
| **24** | Придбання програмної продукції з підключення систем відеонагляду з наданням ліцензії на використання |  |  | 82,4 | Міський бюджет | Протягом 2018 року | Виконавчий комітет міської ради |
| **24** | Усього витрат на виконання програми | 1150 | 11274 | 8739 | Міський бюджет | 2016-2018 роки | Виконавчий комітет міської ради |
| 200 | 31990 | 100 | Інші джерела, не заборонені чинним законодавством |

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння  депутатській діяльності, етики та регламенту та з питань  планування  соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Міський голова Г. Дикий