Звіт

«Про виконання Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в м. Біла Церква на період до 2016 року»

| № | Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавці | Обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів по роках з різних джерел фінансування, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 (примітка - враховано поточні ремонти) |
| 1 |  |  |  | Заплановано по програмі тис. грн. | Виконано по факту тис. грн. | Виконано по факту кв. м. шт. тощо | Заплановано по програмі тис. грн. | Виконано по факту тис. грн. | Виконано по факту кв. м. шт. тощо | Заплановано по програмі тис. грн. | Виконано по факту тис. грн. | Виконано по факту кв. м. шт. тощо |
| 2 | Підвищення рівня безпеки автомобільних доріг | Капітальний та поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг | Управління житлово-комунального господарства | 13 000 | 12 844,191 | 48 783 кв.м. | 15 000 | 10874, 139 | 37 114 кв.м. | 17 000 | 10 361,15 | 33195 кв.м. |
| 3 |  | Встановлення дорожніх знаків | Управління житлово-комунального господарства | 200 | 1, 971 | 2 шт. | 250 | 161,227 | 256 шт. | 300 | 249, 850 | 184 шт. |
| 4 |  | Нанесення дорожньої розмітки | Управління житлово-комунального господарства | 250 | 17, 402 | 145 кв.м. | 300 | 351,56 | 1370 кв.м. | 375 | 883,163 | 12637 кв.м. |
| 5 |  | Проведення робіт з реконструкції мереж вуличного освітлення , в т.ч. за адресами: | Управління житлово-комунального господарства | 1000 | 567, 024 | 4 об’єкта | 1200 | 841,517 | 4 об’єкта | 1400 | Немає даних ВКБ |
| 6 |  | Встановлення та ремонт турнікетів | Управління житлово-комунального господарства | 100 | 0 | 0 | 150 | 241,29 | 383 пог.м. | 200 | 349, 351 | 738 пог.м. |
| 7 |  | Капітальний та поточний ремонт дощової зливової каналізації, водовідведення та дренажу | Управління житлово-комунального господарства | 1 000 | 60, 620 | 21 обєкт | 1 200 | 887,526 | 142 обєкта | 1 400 | Немає даних ВКБ |
| 8 |  | Видалення (обрізка) аварійних дерев та дерев висаджених з порушеннями державних вимог та стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху | Управління житлово-комунального господарства | 500 | 600 | 800 | 500 | 920,5 | 1000 | 500 | 688,2 | 704 |
| 9 |  | Інвентаризація рекламних засобів з метою виявлення таких, що встановлені з порушеннями державних вимог та стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, з подальшим скасуванням дозволу | Управління житлово-комунального господарства | – |  |  | – |  |  | – |  |  |
| 10 |  | Реконструкція та капітальний ремонт мостів та шляхопроводів, в т.ч. за адресами: | Управління житлово-комунального господарства | Виготовлена ПКД на міст через р. Рось по вул. Заярській, та на шляхопровід по п-ту Кн. Володимира (доробляється ВКБ БМР) |  |  |
|  |  | - шляхопровід по вул. Сквирське шосе; |  |  |  |  |
|  |  | - міст по вул. Дружба; |  |  |  |  |
|  |  | - міст по вул. Заярська; |  |  |  |  |
|  |  | - шляхопровід по проспекту Князя Володимира |  |  |  |  |
| 11 | Удосконалення системи здійснення контролю експлуатаційного стану автомобільних доріг, вулиць, шляхопроводів | Введення до штату управління житлово-комунального господарства спеціалістів по обслуговуванню мостового господарства й організації та безпеці дорожнього руху | Білоцерківська міська рада | – |  |  | – |  |  | – |  |  |
|  |  |  | Фінансове управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Завершення розробки загальноміської схеми організації дорожнього руху | Управління житлово-комунального господарства | не реалізовано, брак коштів |  |  |
| 13 |  | Створення системи диспетчерського автоматизованого контролю та моніторингу світлофорних об’єктів; | Управління житлово-комунального господарства | не реалізовано, брак коштів |  |  |
|  |  | системи диспетчерського автоматизованого контролю та моніторингу за дорожнім рухом по місту; |  | не реалізовано, брак коштів |  |  |
| 14 | Підвищення рівня безпеки під час переходу пішоходами проїзної частини дороги | Реконструкція та будівництво світлофорних об’єктів, в т.ч. за адресами*: | Управління житлово-комунального господарства | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  перехрестя вул. Леваневського з вул. Заводська (2014 рік); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  перехрестя вул. Леваневського з вул. Митрофанова (2014 рік); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  перехрестя вул. Сквирське шосе з вул.Воєводіна (2014 рік); |  |  | Виконано в 2014 році |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  вул. Комсомольська (в районі ринку) (2015 рік); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  бульв. 50 років Перемоги (в районі Критого ринку) (2015-2016 роки); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  перехрестя вул. Сквирське шосе з вул.Турчанінова (2016 рік); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  перехрестя бульв 50-р. Перемоги з вул.Фастівська (2014-2015 роки); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  перехрестя проспекту Князя Володимира з вул.Павліченко (2014 рік); |  |  |  |  |  | Виконано в 2015 році |  |  |  |
|  |  |  перехрестя вул. Першотравнева з вул. Логінова (201 рік). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості, в т.ч. за адресами*: | Управління житлово-комунального господарства | не встановлено, через недоцільність |  |  |
|  |  |  вул. Логінова (в районі ЗОШ №1); |  |  |  |  |
|  |  |  вул. Леваневського (в районі буд. 42); |  |  |  |  |
|  |  |  вул. Грибоєдова (в районі кафе «Арарат»); |  |  |  |  |
|  |  |  вул. Таращанська (в районі зупинки «Районна лікарня»); |  |  |  |  |
|  |  |  бульв. 50-річчя Перемоги (в районі зупинки «Вокзальна»); |  |  |  |  |
|  |  |  бульв. 50-річчя Перемоги (в районі готелю «Рось»); |  |  |  |  |
|  |  |  вул. Сухоярська (в районі МРЕВ ДАІ); |  |  |  |  |
|  |  |  вул. Павліченко (в районі перехрестя з вул. Леваневського); |  |  |  |  |
|  |  |  вул. Шевченко (в районі дитячої лікарні) |  |  |  |  |
|  |  |  вул. Шолом-Алейхема (в районі дитячої лікарні) |  |  |  |  |
|  |  |  вул. П. Запорожця (в районі буд. №166) |  |  |  |  |
| 16 | Підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів | Запровадження систем контролю руху маршрутних транспортних засобів, шляхом встановлення на них GPS обладнання | Управління економіки | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |
|  |  | Будівництво, реконструкція та ремонт зупинок громадського транспорту, в т.ч. облаштування заїзних карманів. | Управління житлово-комунального господарства | 100 |  |  | 100 | 201,856 | 2 шт. | 100 |  |  |
| 17 | Підвищення рівня безпеки інвалідів та інших маломобільних груп населення, як учасників дорожнього руху | Підвищення рівня безпеки інвалідів та інших маломобільних груп населення, як учасників дорожнього руху, шляхом виконання робіт з пониження бордюр, встановлення звукових пристроїв на пішохідних переходах | Управління житлово-комунального господарства | Виконується постійно в рамках поточного та капітального ремонтів, реконструкції та будівництва об’єктів дорожньої інфраструктури |  |  |
| 18 | Проведення інформаційно-освітніх компаній з питань безпеки дорожнього руху | Проведення інформаційних компаній з питань безпеки дорожнього руху, шляхом: | Управління житлово-комунального господарства | – |  |  | – |  |  | – |  |  |
|  |  | - проведення профілактичної роботи з дітьми, спрямованої на дотримання ними вимог безпеки дорожнього руху (конкурсів, вікторин, змагань, рейдів "Увага! Діти на дорозі!"); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - розміщення інформації щодо безпеки дорожнього руху на офіційному сайті міської ради, місцевих засобах масової інформації; | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - тощо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* перелік об’єктів може бути змінений, враховуючи оперативний аналіз щодо актуальності та черговості проведення робіт.

В.п.начальника управління	житлово-комунального

господарства Білоцерківської міської ради												А.В.Кравець