- БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  09 квітня  2013 року                                                                                         №  113

м. Біла Церква

Про затвердження Плану заходів щодо реформування

системи охорони здоров'я м. Біла Церква на 2013 рік

# Розглянувши подання начальника управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради Рогова А.В. від 18 березня 2013 року №17-16-353, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про екстрену медичну допомогу», на виконання Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013 та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 11 вересня 2012 року №713 «Про затвердження методичних рекомендацій МОЗ України щодо регіональних планів модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу», рішення виконавчого комітету міської ради від 12 лютого 2013 року №41 «Про створення робочої групи з питань реформування галузі охорони здоров’я міста Біла Церква», виконавчий комітет міської ради вирішив:

1.Затвердити План заходів щодо реформування системи охорони здоров'я м. Біла Церква на 2013 рік (згідно додатку).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Антонюка М.А.

Міський голова							В.П. Савчук

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від 09 квітня  2013р. № 113

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реформування системи охорони здоров’я

у м. Біла Церква  на 2013 рік

1. Загальні заходи

1.1. Провести наради, навчальні семінари для керівників закладів охорони здоров’я міста щодо реформування охорони здоров’я  м. Біла Церква.

Управління охорони здоров’я міської ради

Термін виконання: лютий 2013р.

1.2. Провести співбесіди з керівниками закладів охорони здоров’я  щодо оптимізації системи охорони здоров’я міста.

Начальник управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради Рогов А.В.

Термін виконання: лютий 2013р.

1.3. Провести обговорення з медичними працівниками напрямків реформування системи охорони здоров’я та пропозицій щодо спеціалізації закладів охорони здоров’я міста, що надають вторинну та третинну медичну допомогу.

Начальник управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради Рогов А.В.

Керівники лікувально-профілактичних

закладів міста

Термін виконання: лютий-березень 2013р.

1.4. Провести аналіз кадрового забезпечення первинної медичної допомоги відповідно до затверджених нормативів.

Начальник організаційно-кадрової

роботи управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради Оленюк Ю.Г.

Термін виконання: до травня 2013р.

1.5. Провести аналіз кадрового забезпечення вторинної амбулаторної медичної допомоги відповідно до затверджених нормативів.

Головний спеціаліст відділу економіки,

бухгалтерського обліку та звітності управління

охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради Гнатенко Т.М.

Термін виконання: до травня 2013р.

2

1.6. Провести аудит матеріально-технічного забезпечення первинної та вторинної амбулаторної допомоги відповідно до існуючих стандартів.

Начальник відділу економіки, бухгалтерського

обліку та звітності управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради Кривошеєва О.В.

Термін виконання: до червня 2013р.

1.7. Забезпечити працевлаштування медичних працівників, вивільнених при реформуванні закладів.

Начальник організаційно-кадрової

роботи управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради

Оленюк Ю.Г.

Головний лікар міської лікарні

№1 Яценко Г.М.

Головний лікар міської лікарні

№2 Головенко Н.В.

Головний лікар міської дитячої

поліклініки Музиченко Г.М.

Головний лікар Міського Центру

медико-санітарної допомоги №1

Бандура І.М.

Термін виконання: протягом року

2. Структурна реорганізація та оптимізація мережі закладів охорони здоров‘я

2.1. Вжити заходів щодо створення Міського Центру перинної медико-санітарної допомоги №2 на базі колишньої поліклініки МСЧ ВАТ «Росава».

Начальник управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради Рогов А.В.

Головний лікар міської лікарні №1 Яценко Г.М

Термін виконання: до грудня 2013р.

2.2. Вжити заходів щодо створення “Міського консультативно-діагностичного Центру” з відокремленими структурними підрозділами.

Начальник управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради Рогов А.В.

Термін виконання: протягом року

2.3. Забезпечити поетапну передачу населення закладам первинної медико-санітарної допомоги.

Головний лікар міської лікарні

№1 Яценко Г.М.

Головний лікар міської лікарні

№2 Головенко Н.В.

Головний лікар міської дитячої

поліклініки Музиченко Г.М.

Головний лікар Міського Центру

первинної медико-санітарної допомоги

№1 Бандура І.М.

Термін виконання: протягом року

3

2.4. Вжити заходів щодо відкриття амбулаторії загальної практики-сімейної медицини за адресою: вул. Леваневського, 56-А.

Головний лікар міської дитячої

поліклініки Музиченко Г.М.

Термін виконання: вересень 2013р.

2.5. Вжити заходів щодо відкриття амбулаторії загальної практики-сімейної медицини за адресою: Бульвар Перемоги, 159.

Головний лікар Міського Центру

первинної медико-санітарної допомоги №1

Бандура І.М.

Термін виконання: липень 2013р.

2.6. Вжити заходів щодо відкриття амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в мікрорайоні Гайок.

Головний лікар Міського Центру первинної

медико-санітарної допомоги №1 Бандура І.М.

Термін виконання: до грудня 2013р.

2.7. Вжити заходів щодо відкриття двох амбулаторій загальної практики-сімейної медицини на базі колишньої поліклініки МСЧ ВАТ «Росава».

Начальник управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради Рогов А.В.

Термін виконання: до грудня 2013р.

2.8. Забезпечити приведення організаційно-штатної структури приймальних відділень стаціонарів міської лікарні №1 та міської лікарні №2 відповідно до вимог Закону України “Про екстрену медичну допомогу”.

Головний лікар міської лікарні

№1 Яценко Г.М.

Головний лікар міської лікарні

№2 Головенко Н.В.

Термін виконання: до травня 2013р.

2.9. Вжити заходів щодо закінчення реорганізації ендокринологічної служби міста.

Головний лікар МЛ № №2

Головенко Н.В..

Завідувач Ендокринологічного

Центру Кучинський О.Б.

Термін виконання: до травня 2013р.

2.10. Забезпечити приведення оптимізації ліжкового фонду лікувально-профілактичних закладів міста.

Начальник управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради Рогов А.В.

Термін виконання: до грудня 2013р.

4

3. Зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів

3.1.Вжити заходів щодо своєчасного завершення капітального ремонту амбулаторії загальної практики-сімейної медицини за адресою: Бульвар Перемоги, 159.

Начальник управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради Рогов А.В.

Головний лікар Міського Центру первинної

медико-санітарної допомоги №1 Бандура І.М.

Термін виконання: до липня 2013р.

3.2. Вжити заходів щодо своєчасного завершення реконструкції амбулаторії загальної практики-сімейної медицини за адресою: вул. Леваневського, 56-А

Начальник управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради Рогов А.В.

Головний лікар міської дитячої

поліклініки Музиченко Г.М.

Головний лікар Міського Центру

медико-санітарної допомоги №1 Бандура І.М. 						       Термін виконання: до вересня 2013р.

3.3. Вжити заходів щодо проведення капітального ремонту Міського Центру первинної

медико-санітарної допомоги №1 за адресою: вул. Щорса, 65-А.

Начальник управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради Рогов А.В.

Головний лікар Міського Центру

медико-санітарної допомоги №1 Бандура І.М.

Термін виконання: до серпня 2013р.

3.4. Вжити заходів щодо забезпечення оснащенням амбулаторій загальної практики-сімейної медицини згідно табелю оснащення.

Начальник управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради Рогов А.В.

Термін виконання: до вересня 2013р.

3.5. Забезпечити повноцінну роботу відділення невідкладної медичної допомоги при Міському Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1.

Головний лікар Міського Центру

медико-санітарної допомоги №1 Бандура І.М.

Термін виконання: до серпня 2013р.

3.6. Вжити заходів щодо розробки проекту амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по вул. Молодіжна.

Начальник відділу капітального будівництва

Білоцерківської міської ради Ткачук В.В.

Термін виконання: протягом року

5

4. Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації управлінського та

медичного персоналу у сфері охорони здоров‘я, інформаційні заходи

4.1. Проводити роз’яснювальну роботу серед населення міста щодо реформування медичної галузі.

Начальник інформаційно-аналітичного

центру медичної статистики та здоров’я

«Медінстат» Содомора В.Г.

Термін виконання: протягом року

4.2. Розробити перспективний план перепідготовки лікарів-терапевтів та лікарів-педіатрів до 2016 року за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина.

Начальник організаційно-кадрової

роботи управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради Оленюк Ю.Г.

Головний лікар міської лікарні №2

Головенко Н.В.

Головний лікар міської дитячої поліклініки

Музиченко Г.М.

Головний лікар Міського Центру первинної

медико-санітарної допомоги №1 Бандура І.М.

Термін виконання: до червня 2013 р.

4.3. Вжити заходів щодо забезпечення першочергового укомплектування лікарями загальної практики-сімейної медицини амбулаторії загальної практики-сімейної медицини.

Головний лікар Міського Центру первинної

медико-санітарної допомоги №1 Бандура І.М.

Термін виконання: липень-серпень 2013 р.

4.4. Забезпечити своєчасний аналіз пропозицій та звернень населення міста з питань організації надання медичної допомоги.

Начальник інформаційного-аналітичного

відділу управління охорони здоров’я

Білоцерківської міської ради Яковлева О.А.

Термін виконання: щоквартально

4.5. Вжити заходів щодо розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію нежитлових приміщень дитячої поліклініки під розміщення відомчого гуртожитку для лікарів загальної практики-сімейної медицини.

Начальник відділу капітального будівництва

Білоцерківської міської ради Ткачук В.В.

Термін виконання: протягом року

Керуючий справами

виконавчого комітету

міської ради                                            		                                      Н.І.Дудко